## WBS
開始年月日 |  |  | 2021-12-01
プロジェクト名 | [5 empty] | 作成者 | BC |  |  |  | 作成日
フェーズ | [5 empty] | 更新者 |  |  |  |  | 更新日
[15 empty] | 週次Mtg. | [7 empty] | ● | [7 empty] | ● | [6 empty] | ● | [6 empty] | ● | [5 empty] | ● | [5 empty] | ● | [7 empty] | ● |  |  |  | ● |  | ●
[15 empty] | 休日設定 |  |  |  |  | 祝 | [41 empty] | 祝 | 祝
[5 empty] | ()はサポート | [9 empty] | Month | 2021-12-01 | [30 empty] | 1 | [30 empty] | 2 | [27 empty] | 3 | [30 empty] | 4 | [29 empty] | 5 | [30 empty] | 6
項番 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 説明 | 対応者 | 成果物 | リモート 作業可 | 作業予定 |  |  | 作業実績 |  |  | 日数 | 作業進捗 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 2021-12-04 | 2021-12-05 | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 2021-12-11 | 2021-12-12 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 2021-12-25 | 2021-12-26 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2022-01-01 | 2022-01-02 | 2022-01-03 | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 2022-01-08 | 2022-01-09 | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 2022-01-15 | 2022-01-16 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 2022-01-22 | 2022-01-23 | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 2022-01-28 | 2022-01-29 | 2022-01-30 | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-03 | 2022-02-04 | 2022-02-05 | 2022-02-06 | 2022-02-07 | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-12 | 2022-02-13 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 2022-02-19 | 2022-02-20 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 2022-02-26 | 2022-02-27 | 2022-02-28 | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 2022-03-07 | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 2022-03-12 | 2022-03-13 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 2022-03-19 | 2022-03-20 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 2022-04-03 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 2022-04-10 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2022-04-17 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 2022-04-24 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 2022-05-01 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 2022-05-07 | 2022-05-08 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 2022-05-15 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 2022-05-22 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 2022-05-28 | 2022-05-29 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | 2022-06-04 | 2022-06-05 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-12 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 2022-06-19 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-06-24
[8 empty] | 開始日 | 終了日 | 工数 | 開始日 | 終了日 | ｽﾃｰﾀｽ |  | (%) | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
1 | 全体 | bar: (%) to 火
2 |  | - | キックオフ実施 |  | PJT関係者 | プロジェクト計画合意 | - | 2021-12-01 | 2021-12-13 | 1 |  |  | 未着手 | 13
3
4 | bar: (%) to 火
5 | bar: (%) to 火
6
7
8
9
10
11
12 | bar: (%) to 火
13
14
15
16
17
18
19
20
21 | bar: (%) to 火
22 | bar: (%) to 火
23
24
25
26
27
28
29 | bar: (%) to 火
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42 | bar: (%) to 火
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53 | bar: (%) to 火
54 | bar: (%) to 火
55
56
57
58 | bar: (%) to 火
59
60
61
62
63
64 | bar: (%) to 火
65 | bar: (%) to 火
66
67 | bar: (%) to 火
68
69 | bar: (%) to 火
70
71
72
73 | bar: (%) to 火
74 | bar: (%) to 火
75
76
77
78
79 | bar: (%) to 火
80
81 | bar: (%) to 火
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
更新
稲妻線描画
テンプレートver.433
予定期間
進捗率
作業期間

## 説明
WBSテンプレートの概要＆使い方 | [6 empty] | 作成日／作成者
■ WBSテンプレートの概要
□ 動作確認の環境
Excel2010で、動作確認を実施しています。
□ 進捗状況の見方
□ 使用上の注意
◇ 右側スケジュールの表示を延長する場合は、スケジュール列をコピーし、後ろに貼り付けしてください。
■ WBSテンプレートの使い方
□ 画面説明
□ 利用手順
◇ Ａ： 本テンプレートの利用開始時
Ａ－① 本テンプレートの利用前に、ヘッダ箇所に、プロジェクトの開始日(YYYY/MM/DD)を入力してください。
Ａ－② 土日以外に、祝日や社休日の予定があれば、休日設定の該当日付欄をチェックしてください。
◇ B： プロジェクト計画時
Ｂ-① 項番、大項目、中項目、作業詳細を入力してください。
※「WBSサンプル」シートの項目をコピー＆ペーストすると、標準的なタスクを簡単に入力できます。その後、各プロジェクトに合わせてカスタマイズしてください。
|  |  |  | 項目名 |  | 備考
|  |  |  | 項番 |  | ＷＢＳの番号を入れてください。
|  |  |  | 大項目 |  | 大日程となる作業タスクを入れてください。
|  |  |  | 中項目 |  | 中日程となる作業タスクを入れてください。
|  |  |  | 作業詳細 |  | 作業詳細を入れてください。
Ｂ-② 作業予定の開始日・終了日(YYYY/MM/DD)を入力してください。
|  |  |  | 項目名 |  | 備考
|  |  |  | 作業予定：開始日 |  | タスクが開始する予定日を入れてください。
|  |  |  | 作業予定：終了日 |  | タスクが完了する予定日を入れてください。
|  |  |  | 作業予定：工数 |  | タスクの予定工数を入れてください。
Ｂ-③ マイルストーンを入力してください。
※ 別シートの「チェックリスト」を活用し、ＷＢＳの抜け漏れを確認しましょう。
◇ Ｃ： プロジェクト進行時
Ｃ-① 実際の開始日・終了日(YYYY/MM/DD)を入力してください。
|  |  |  | 項目名 |  | 備考
|  |  |  | 作業実績：開始日 |  | タスクが開始した実績日を入れてください。
|  |  |  | 作業実績：終了日 |  | タスクが完了した実績日を入れてください。
|  |  |  | 作業実績：工数 |  | タスクの実績工数を入れてください。
Ｃ-② 進捗率を入力してください。
Ｃ-③ 「更新」ボタンをクリックすると進捗と稲妻線が描画されます。
Ｃ-④ スケジュール個所を見て、進捗管理をしてください。
|  |  |  | ・ | 当日を赤色で反転表示します
|  |  |  | ・ | 作業が基準より遅れているものは赤線が左側に描画されます
|  |  |  | ・ | 作業が基準より進んでいるものは赤線が右側に描画されます
Ａ－①
本テンプレートの利用前に、
プロジェクトの開始日(YYYY/MM/DD)を入力する。
Ｃ－③
「更新」ボタンをクリックすると
進捗と稲妻線が描画されます。
Ｃ－①
実際の開始日・終了日(YYYY/MM/DD)を入力してください。
Ｂ－②
作業予定の開始日・終了日(YYYY/MM/DD)を入力してください。
Ｃ-④
当日を赤色で反転表示します
Ｃ-④
作業が基準より遅れているものは赤線が左側に描画されます
Ｃ-④
作業が基準より進んでいるものは赤線が右側に描画されます
Ｃ－②
進捗率を入力してください。
Ｂ－①
項番、大項目、中項目、作業詳細を入力してください
①スケジュール表示列をコピー
②スケジュール表記の最後尾に貼り付け
③スケジュール表記が延長
Ａ－②
休日の設定をする
Ｂ－③
マイルストーンの設定をする

## 変更履歴
WBSテンプレート 変更履歴
| 版 | 更新日 | 更新者 | 更新内容

## サンプル
項番 | 大項目 | 中項目 | 作業詳細 | 対応者 | 成果物
プロジェクト管理
プロジェクト計画
|  | プロジェクト計画書作成 |  |  | ･プロジェクト計画書
|  | プロジェクト計画 | 概要、体制と役割、マスタスケジュール、他
|  | プロジェクトマネジメント計画 | 変更管理、品質管理、進捗管理、課題管理、リスク管理、他
|  | 内部レビュー |  |  | ・レビュー記録票 ・成果物管理台帳
修正/文書統合
承認
|  | WBS（スケジュール）作成 |  |  | ･WBS（スケジュール）
|  | リスク管理表作成 |  |  | ･リスク管理表
|  | キックオフミーティング | プロジェクトメンバーへの周知 |  | ･議事録 ・工程移行判定記録表
調達（協力会社）
|  | 協力会社選定 | 見積もり受領時に、協力会社品質対策チェックリストも受領 確認用チェックリストで受領時確認実施 |  | ･協力会社の見積書 ･【協力会社様記入用】協力会社品質対策チェックリスト ･【（確認）確認用】協力会社品質対策チェックリスト
|  | 契約締結 |  |  | ･契約書（対協力会社）
契約（得意先）
|  | 見積もり書作成 |  |  | ･見積書
|  | 契約締結 |  |  | ･契約書（対得意先）
ツール等利用準備
|  | ML作成 | 本社へ申請
|  | PROJECTフォルダ準備 | 業務管理Tへ申請 |  | ･全社ファイルサーバ利用申請書、PROJECTフォルダ
|  | Redmine利用申請 | 業務管理Tへ申請 |  | ･Redmine利用申請書
|  | Subversion利用申請 | 業務管理Tへ申請 |  | ･Subversion利用申請書、Subversion利用環境
実行監視
|  | 定例会 | 毎週●曜日開催 |  | ･議事録 ・プロジェクト状況報告書
|  | 進捗確認 | 定例にて確認 |  | ･WBS（予実管理）
|  | 課題確認 | 定例にて確認 |  | ･課題管理表
|  | リスク管理 | 随時 |  | ･リスク管理表
|  | コスト管理 | 生産管理システムで確認 |  | ・要員アサイン管理表
終結
|  | プロジェクト反省会 |  |  | ･議事録 ・プロジェクト成功事例・教訓
|  | 協力会社の評価 |  |  | ･【（確認）確認用】協力会社品質対策チェックリスト
システム開発
要件定義
|  | 要件ヒアリング |  |  | ･要件ヒアリングシート
|  | 要件定義書作成 |  |  | ･要件定義書 ・要件管理台帳
|  | 業務要件 | 現行業務概要の調査、業務フローの作成、業務要件の整理、他 |  | ･業務フロー図
|  | システム要件-開発範囲 | システム化の目的・範囲、システム構成、システムフロー |  | ･システム概念図、ネットワーク構成図、ハードウェア構成図、ソフトウェア構成図 ･システムフロー図
|  | システム要件-機能A | 機能Aの要求内容定義
|  | システム要件-機能B | 機能Bの要求内容定義
|  | システム要件-非機能要件 | 品質・性能（応答時間、稼働率、他）、セキュリティ、運用・保守、システム移行、他 |  | ・非機能要件定義書
|  | 内部レビュー |  |  | ･レビュー記録票 ・成果物管理台帳
修正/文書統合
承認
|  | 得意先レビュー |  |  | ･レビュー記録票 ・成果物管理台帳
修正
|  | 得意先承認 |  |  | ･議事録 ・工程移行判定記録表
外部設計【アプリケーション】
|  | 外部設計書作成 |  |  | ･外部設計書 ・要件管理台帳
|  | 機能一覧 |  |  | ･機能一覧（画面、帳票、バッチ）
|  | 外部インターフェース設計 | 外部連携仕様 |  | ･外部インターフェース設計書
|  | DB設計 | 論理設計 |  | ･ER図、テーブル一覧
|  | 画面設計-機能A | 画面遷移図、画面イメージ、画面表示項目仕様 |  | ･画面設計書（機能A）
|  | 画面設計-機能B | 画面遷移図、画面イメージ、画面表示項目仕様 |  | ･画面設計書（機能B）
|  | 帳票設計 | 帳票項目仕様 |  | ･帳票設計書
|  | バッチ処理設計 | バッチ処理仕様 |  | ･バッチ処理設計書
|  | エラー処理設計 | エラーの種類（原因）と対処方法、エラー発生時の対応方法 |  | ・エラー処理設計書
|  | ログ出力設計 | ログの種類、ログレベル、出力内容、出力先、出力フォーマット |  | ・ログ出力設計書
|  | 内部レビュー |  |  | ･レビュー記録票 ・成果物管理台帳
修正/文書統合
承認
|  | 得意先レビュー |  |  | ・レビュー記録票 ・成果物管理台帳 ・変更要求管理台帳 ・変更要求管理票
修正
|  | 得意先承認 |  |  | ･議事録 ・工程移行判定記録表
| 外部設計【アーキテクチャ、他】 |  | バード/ソフトの構造（アーキテクチャ）や実装方針を決定する
|  | システム方式設計書作成 |  |  | ･システム方式設計書 ・要件管理台帳
|  | プラットフォーム設計 | システム基盤決定（ハードウェア、ミドルウェア、フレームワーク）
|  | アプリケーション・アーキテクチャ設計 | アプリケーション全体の構造などの決定
|  | 開発標準やテスト方式 | コーディング規約（Web脆弱性対策、命名規則、禁止事項）、構成管理、実施するテストの種類・方法 |  | ･開発標準（コーディング規約、構成管理、他）
|  | 内部レビュー |  |  | ・レビュー記録票 ・成果物管理台帳
修正/文書統合
承認
その他設計
|  | 性能/信頼性設計 | サーバーやストレージの性能や信頼性、ネットワークの回線速度
|  | セキュリティ設計 | アプリケーション、ネットワーク、DBのセキュリティ対策方針決定
|  | 内部レビュー |  |  | ・レビュー記録票 ・成果物管理台帳
修正/文書統合
承認
詳細スケジュール作成
内部設計
|  | 内部設計書作成 |  |  | ･内部設計書
|  | DB詳細設計 | 物理設計 |  | ・DB項目定義書（テーブル定義書）
|  | プログラム設計-機能A |  |  | ・プログラム設計書（機能A）
|  | プログラム設計-機能B |  |  | ・プログラム設計書（機能B）
|  | 内部レビュー |  |  | ・レビュー記録票 ・成果物管理台帳
修正/文書統合
|  | 承認 |  |  | ･議事録 ・工程移行判定記録表
| 製造・構築【インフラ】 |  |  |  | ･インフラ環境
インフラ構築
|  | サーバ | Webサーバ、APサーバ、DBサーバ、バックアップサーバ、他
ネットワーク
確認作業（内部）
|  | 承認 |  |  | ･議事録 ・工程移行判定記録表
製造・構築【アプリケーション】
コーディング
|  | 機能A |  |  | ・ソースコード（機能A）
|  | 機能B |  |  | ・ソースコード（機能B）
|  | コードレビュー |  |  | ・レビュー記録票 ・成果物管理台帳
テスト計画
|  | テスト計画書作成 | 実施するテストの種類と目的、テストの範囲・粒度、テスト環境の定義、工程完了判定基準、他 |  | ･テスト計画書
作成
|  | 内部レビュー |  |  | ・レビュー記録票 ・成果物管理台帳
承認
|  | 得意先レビュー |  |  | ・レビュー記録票 ・成果物管理台帳
修正
|  | 得意先承認 |  |  | ･議事録
| 単体テスト |  | 個々のプログラムモジュールのテスト
|  | 単体テストガイドラインの提示 | （請負の場合）協力会社に単体テストガイドラインを提示する
|  | テスト環境準備 | 単体テスト実施環境構築
単体テスト項目書作成
|  | 作成-機能A |  |  | ・単体テスト項目書（機能A）
|  | 作成-機能B |  |  | ・単体テスト項目書（機能B）
|  | 内部レビュー |  |  | ・レビュー記録票 ・成果物管理台帳
承認
単体テストデータ準備
|  | 単体テスト実施 |  |  | ・結果記入済み単体テスト項目書、エビデンス
|  | 単体テスト結果レビュー |  |  | ・レビュー記録票 ・成果物管理台帳
|  | 品質指標サマリー受領 | （請負の場合）協力会社からサマリーを受領 |  | ・品質指標サマリー
|  | 単体テスト工程完了判定 |  |  | ･議事録 ・工程移行判定記録表
| 結合テスト |  | 複数のモジュール（部品）を組み合わせて行うテスト
|  | テスト環境準備 | 結合テスト実施環境構築
|  | 結合テスト項目書作成 |  |  | ･結合テスト項目書 ・要件管理台帳
作成
|  | 内部レビュー |  |  | ・レビュー記録票 ・成果物管理台帳
承認
結合テストデータ準備
|  | 結合テスト実施 |  |  | ・結果記入済み結合テスト項目書、エビデンス
|  | 結合テスト結果レビュー |  |  | ・レビュー記録票 ・成果物管理台帳
|  | 結合テスト工程完了判定 |  |  | ･議事録 ・工程移行判定記録表
| 総合テスト（システムテスト） |  | ステージング環境でのテスト、性能テスト、負荷テスト、ストレステスト（限界値テスト）
|  | テスト環境準備 | 総合テスト実施環境構築
|  | 総合テスト項目書作成 |  |  | ・総合テスト項目書 ・要件管理台帳
作成
|  | 内部レビュー |  |  | ・レビュー記録票 ・成果物管理台帳
承認
|  | 総合テストデータ準備 |  |  | ・総合テストデータ
|  | 総合テスト実施 |  |  | ・結果記入済み総合テスト項目書、エビデンス
|  | 総合テスト報告書作成 |  |  | ・総合テスト報告書
作成
|  | 内部レビュー |  |  | ・レビュー記録票 ・成果物管理台帳
承認
|  | 得意先レビュー |  |  | ・レビュー記録票 ・成果物管理台帳
|  | 修正 | 得意先の指摘に応じて必要作業を実施（再テスト等）
|  | 得意先承認 |  |  | ･議事録 ・工程移行判定記録表
Web脆弱性診断
|  | Web脆弱性診断申込 | 診断T（ ＩＣＴ業務標準化チーム）へ申込 |  | ･Web脆弱性診断申込書
|  | Web脆弱性診断実施 | 診断T（ ＩＣＴ業務標準化チーム）にて診断実施 |  | ･診断結果
|  | 是正処置 | 診断結果に応じて対応
受入れテスト【得意先】
|  | テスト環境準備 | 受入れテスト実施環境構築
受入れテスト実施
|  | 受入れの得意先承認 |  |  | ･議事録 ・工程移行判定記録表
導入・移行（リリース）準備
業務・システム運用の準備教育
|  | マニュアル作成 |  |  | ･マニュアル（業務・システム）
作成
|  | 内部レビュー |  |  | ・レビュー記録票 ・成果物管理台帳
承認
教育実施
|  | 導入・移行（リリース）計画書作成 | 作業実施体制と要員、関連部署と担当者、スケジュール、リリース作業内容（実施作業、復旧作業、リリース時確認項目）、各部門におけるリリース結果の確認項目と報告書について |  | ･導入・移行計画書
作成
|  | 内部レビュー |  |  | ・レビュー記録票 ・成果物管理台帳
承認
|  | 計画書得意先レビュー |  |  | ・レビュー記録票 ・成果物管理台帳
計画書得意先承認
|  | リリース管理票作成 | リリース内容、リリースファイルのバージョン、リリース日時、リリース時確認事項等（リリース作業手順書に詳細を別途記載） |  | ・リリース管理票
作成
|  | 内部レビュー |  |  | ・レビュー記録票 ・成果物管理台帳
承認
|  | リリース作業手順書作成 | リリース作業詳細手順、切り戻し作業手順、リリース後確認手順 |  | ・リリース作業手順書
作成
|  | 内部レビュー |  |  | ・レビュー記録票 ・成果物管理台帳
承認
作業手順書得意先レビュー
作業手順書得意先承認
|  | 納品成果物一式準備 |  |  | ・納品成果物一式
|  | リリース前最終確認 | リリース準備の抜け漏れ確認
導入・移行リハーサル
|  | リハーサル準備 | タイムスケジュール・体制の決定、リハーサル実施環境・リハーサル用データの準備
リハーサル実施
|  | 本番移行判定 |  |  | ・工程移行判定記録表
納品、本番環境導入・移行
|  | リリース | 一般公開、本番環境移行等の実施 |  | ・工程移行判定記録表
|  | 得意先納品 | ドキュメント類の納品
初期サポート
運用・保守
|  | 保守運用計画書作成 | 通常運用作業の実施手順、作業終了報告方法、バックアップ手順、監視手順、障害時対応方法・体制、 ソフトウェア保守（バグ改修や各種バージョンアップ時の作業手順）、ハードウェア保守（障害機器の交換や環境移行等） |  | ・保守・運用計画書
作成
|  | 内部レビュー |  |  | ・レビュー記録票
承認
WBSの標準的な項目を予め記載したサンプルシートになります。
各案件で必要な項目を「WBS」シートにコピー＆ペーストし、必要に応じてカスタマイズしてご利用ください。
※13行目以降のC列（大項目）～G列（成果物）を選択して、コピー＆ペーストしてください。
この範囲の必要な項目をコピーして、「WBS」シート に貼り付けてご利用ください。